Załącznik

do uchwały nr ……………..

z dnia …………………….. r.

Rady Miejskiej Żyrardowa

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA ŻYRARDOWA

Żyrardów, marzec 2009 r.

Spis treści:

WSTĘP	3

I. MISJA PROGRAMU REWITALIZACJI	4

II.	DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO	5

A. Raport o realizacji LPR 2004-2008	5

B. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta	5

III. ZASIĘG TERYTORIALNY	6

IV. PODZIAŁ NA ZESPOŁY, PROJEKTY, ZADANIA	7

V. PODOKRESY PROGRAMOWANIA	7

VI. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	8

VII. PLANOWANE DO WYKONANIA ZADANIA W PODOKR. 2007 – 2013	11

VIII. PLANOWANE DO WYKONANIA ZADANIA W PODOKRESIE	13

2014 - 2020	13

IX. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ	13

X. PLAN FINANSOWY	14

XI. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW, REZULTATÓW, ODDZIAŁYWANIA	15

XII.	SYSTEM OKRESOWEGO MONITOROWANIA, OCENY, AKTUALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	16

A. Monitorowanie, ocena i aktualizacja	16

B. Komunikacja społeczna	17

XIII. OCZEKIWANE EFEKTY	18

Załącznik 1.

Realizacja zadań w ramach LPR w pierwszym podokresie programowania (2004 – 2006)
oraz częściowej realizacji drugiego podokresu programowania (w latach 2007-2008).

Załącznik 2.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.

Załącznik 3.

Zadania realizowane przez innych inwestorów.

# WSTĘP

Rewitalizacja jest to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Celem opracowania i wdrożenia programów rewitalizacji miast jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miast.

Realizacja programów ma umożliwić w zdegradowanych dzielnicach tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych  wykluczeniem społecznym,
ze szczególnym uwzględnieniem działań obejmujących:

- poprawę estetyki przestrzeni miejskiej

- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie wyburzanie 
i zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem

- rewaloryzację obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa zostało poprzedzone następującymi działaniami o charakterze przygotowawczym:

- powołaniem w dniu 26 listopada 2007r Zarządzeniem Nr 251/07 Prezydenta Miasta Żyrardowa Zespołu do przeprowadzenia analizy, oceny i aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa”,

- przygotowaniem wyników oceny realizacji programu w latach 2004 - 2008,

- dokonaniu aktualizacji i zmiany programu rewitalizacji sporządzonej przez zespół programowy i koordynacyjny.

# I. MISJA PROGRAMU REWITALIZACJI

Misją programu rewitalizacji Żyrardowa jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta. Obszar ten obejmuje zarówno centrum miasta wraz z zabytkową zabudową Osady Fabrycznej
i terenem po-przemysłowym, jak i tereny najbardziej zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej oraz teren „blokowisk”.

Programem rewitalizacji objęto następujące tereny:

- centrum miasta wraz z zabytkową zabudową tzw. „Osadą Fabryczną”,

- obszarów poprzemysłowych obejmujących tereny dawnych Zakładów Przemysłu Lniarskiego im. Rewolucji 1905r, Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Stella”, Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Poldres”, Żyrardowskich Zakładów Tkanin Technicznych,

- najbardziej zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych oraz teren tzw. „blokowisk”.

Zabytkowe centrum Żyrardowa stanowi dziś dziedzictwo europejskiej kultury materialnej, bo jak powszechnie się uważa, jest jedynym w Europie, zachowanym
w całości, zespołem urbanistyczno-architektonicznym miasta przemysłowego przełomu XIX i XX wieku. Obiekty Osady Fabrycznej i cały jej układ urbanistyczny wpisane są do rejestru zabytków. W centrum miasta znajdują się strefa ochrony konserwatorskiej. 
W Gminnej Ewidencji Zabytków figuruje 368 zabytków, w tym 201 wpisanych do rejestru zabytków.

Niestety, większość budynków zabytkowej Osady Fabrycznej, jak również zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej, jest w złym stanie technicznym i wymaga rewaloryzacji, remontów i  modernizacji.

Zgodnie z zintegrowanym charakterem tego procesu, rewitalizacja to również zagadnienie natury społecznej i gospodarczej. Przez lata rozwój naszego miasta
w dużym stopniu uzależniony był od kondycji fabryki lniarskiej. Niestety, działalność Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego zakończyła się przewlekłym procesem upadłościowym. Przede wszystkim wiąże się to
z negatywnymi skutkami dla lokalnego rynku pracy. Problem ten niesie za sobą kolejne, pochodne mu, trudności społeczne: znaczne osłabienie więzi społecznych, niski stopień aktywności mieszkańców i ich identyfikowania się z miastem, a także - naturalny w pewnym stopniu, odpływ najbardziej mobilnych i wykształconych mieszkańców do stolicy.

Skala problemu - techniczna, finansowa i społeczna - jest na tyle duża, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, społeczno – gospodarczo –  przestrzennego programu rewitalizacji miasta.

Uwarunkowania, jakimi są: z jednej strony - obecna sytuacja społeczno-gospodarcza miasta, brak perspektyw powrotu do rozwijania na dużą skalę działalności przemysłowej, a z drugiej strony - możliwości, jakie tworzą walory turystyczne środowiska kulturowego i naturalnego Żyrardowa i okolic oraz dogodna dostępność komunikacyjna miasta, skłaniają do poszukiwania nowych możliwości tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej miasta.

# II.	DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

## A. Raport o realizacji LPR 2004-2008

Raport dotyczący realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardów został wykonany dwuetapowo:

- Wykonanie zadań zaplanowanych pod względem merytoryczno-finansowym

- Sprawdzenie i wskazania wartości wskaźników określonych w LPR

Dane szczegółowe dotyczące realizacji zadań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardów w ramach pierwszego podokresu programowania oraz częściowej realizacji drugiego podokresu programowania (w latach 2007-2008) znajduje się w załączniku 1.

## B. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta

Miasto Żyrardów administracyjnie wchodzi w skład województwa mazowieckiego.

Położone jest w obszarze obejmującym tereny gmin zakwalifikowanych 
do aglomeracji warszawskiej, w tzw. paśmie łódzko –warszawskim, wskazanym jako obszar dwubiegunowej aglomeracji Warszawy i Łodzi.

Przez miasto przebiegają główne drogi:

- Droga krajowa nr 50 Sochaczew – Grójec

- Droga wojewódzka nr 719 Warszawa - Łódź prze z Skierniewice

które zapewniają zewnętrzne połączenie komunikacyjne Miasta. Wchodzą one w skład podstawowego układu komunikacyjnego województwa.

Ponadto w odległości 9 km przebiega trasa szybkiego ruchu Warszawa – Katowice.

A w odległości 5 km w stronę północą planowany jest przebieg autostrady A2.

Przez Żyrardów przechodzi linia kolei warszawsko – wiedeńskiej na trasie Warszawa – Łódź.

Odległość Żyrardowa od Warszawy wynosi 45 km, a od Łodzi 89 km.

Szczegółowa diagnoza została zamieszczona w załączniku 2 Została 
ona wykonana w następujących działach:

- Strefa społeczna.

- Gospodarka.

- Bezpieczeństwo publiczne.

- Infrastruktura techniczna

- Gospodarka Mieszkaniowa

- Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne.

# III. ZASIĘG TERYTORIALNY

Obszar miasta objęty rewitalizacją położony jest w granicach zakreślonych
na załączonej mapie.

Przy określeniu obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę:

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

- niekorzystne trendy demograficzne,

- wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

- poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków

- porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,

a także:

- wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

- niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji,

- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

- niski poziom wydajności energetycznej budynków,

Określeniu proponowanych granic Lokalnego Programu Rewitalizacji przyświecały zróżnicowane cele i z tego powodu objęto nim:

- teren historycznej zabudowy miejskiej, objęty równocześnie ochroną konserwatorską

- teren nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o dużym potencjale gospodarczym (tereny po-przemysłowe byłej centrali i wykończalni zakładów lniarskich)

- tereny „blokowisk”

- teren najbardziej zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej

- teren centrum miasta o słabej dynamice rozwoju, stanowiącej barierę
w harmonijnym rozwoju całego miasta,

- teren o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

# IV. PODZIAŁ NA ZESPOŁY, PROJEKTY, ZADANIA

Obszar objęty rewitalizacją podzielony został na 9 zespołów oznaczonych literami:

A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Każdy z zespołów podzielony został na projekty, a te na zadania inwestycyjne. Zadania noszą dodatkowe oznaczenie:

- „u” – ulepszenie (remont, rewaloryzacja, modernizacja)

- „p” – przekształcenia (doinwestowanie nowym obiektem lub wprowadzenie nowych, innych niż pierwotne funkcji)

Podziały te pokazują załączone mapy.

Wzór oznaczenia prezentuje przykład: zespół A, projekt A-12, zadanie A-12-1u.

Odrębnie realizowanymi projektami będą:

- wykonywane przez spółkę miejską Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Żyrardów Sp. z o.o.  magistrale ciepłownicze umożliwiające realizacje pełnego zakresu zadań uwzględnionych w programie rewitalizacji

- wykonywane przez spółkę miejską Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o.  sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne umożliwiające realizację pełnego zakresu zadań uwzględnionych w programie rewitalizacji,

- wykonywane przez miejską spółkę Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budownictwo mieszkaniowo-usługowe

# V. PODOKRESY PROGRAMOWANIA

Proponuje się przyjąć następujące trzy podokresy programowania:

- lata 2004 – 2006

- lata 2007 – 2013

- lata 2014 – 2020

Podokres pierwszy zakończył się oraz upłynęły dwa lata w ramach drugiego podokresu. Analiza z przeprowadzonej oceny wykonania zadań z tych pookresów znajduje się w załączniku 1

Dane ujmowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji będą dotyczyły zadań realizowanych w:

- latach 2009 – 2013

- latach 2014 - 2015

# VI. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Program rewitalizacji zgodny jest z priorytetami i celami rozwojowymi, zapisanymi
w szeregu dokumentach strategicznych i długookresowych, a w szczególności z:

- Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020

Cel pośredni: 1. Rozwój kapitału ludzkiego

Cel pośredni: 2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Cel pośredni: 4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych

Cel pośredni: 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu

- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

- Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na lata 
2007- 2013

OBSZAR PRIORYTETOWY 1.: PRODUKT TURYSTYCZNY

Cel strategiczny 1: Rozwój oferty produktowej integrującej walory turystyczne Regionu mazowieckiego dostosowanej do potrzeb odbiorców

OBSZAR PRIORYTETOWY 2.: ZASOBY LUDZKIE

Cel strategiczny 2: Wzmocnienie potencjału ludzkiego Regionu 
oraz przygotowanie kadr do recepcji ruchu turystycznego

OBSZAR PRIORYTETOWY 3.: WSPARCIE MARKETINGOWE

Cel strategiczny 3: Osiągnięcie spójności działań marketingowych

OBSZAR PRIORYTETOWY 4.: PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA

Cel strategiczny 4: Zrównoważony rozwój przestrzeni turystycznej na terenie całego województwa mazowieckiego

OBSZAR PRIORYTETOWY 5.: WSPARCIE INSTYTUCJONALNE

Cel strategiczny 5: Zbudowanie efektywnego systemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju turystyki w województwie

- Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009

Cele operacyjne:

- Zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej regionu.

- Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego wsi i miast historycznych.

- Utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców.

- Promocja walorów kulturowych Mazowsza z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii.

- Zwiększenie dostępności obiektów zabytkowych poprzez ich wykorzystanie dla

funkcji turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych – kreowanie pasm przyrodniczo – kulturowych.

- Programem Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 
2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

Cele główne:

  - Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska,

  - Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii oraz rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej,

  - Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego,

  - Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej.

- Wojewódzkim Programem Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2004-2008

Cele strategiczne programu:

- Wspieranie przemian świadomości społecznej odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych.

- Zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

- Zwiększanie dostępu do leczenia, opieki i rehabilitacji medycznej.

- Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

- Zwiększanie dostępu do dóbr i usług umożliwiających rehabilitacje społeczna, pełne uczestnictwo w Myciu społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji i turystyce.

- Zwiększanie aktywności podmiotów i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Wyrównywanie różnic w podregionach społeczno-gospodarczych województwa mazowieckiego.

- Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania środków 
z europejskich funduszy strukturalnych.

- Usprawnienie systemu monitorowania i diagnozowania sytuacji osób niepełnosprawnych na Mazowszu.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Żyrardowa

- Strategią Rozwoju Żyrardowa do roku 2010

Cel strategiczny IV: Rozwój infrastruktury technicznej

Zadanie 2.4 Nasilenie działań w kierunku budowy kanalizacji sanitarnej
w zabytkowych zasobach mieszkaniowych.

Zadanie 5.8 Realizacja nowych podłączeń do sieci cieplnej komunalnych budynków mieszkaniowych.

Zadanie 6.2 Przygotowanie i realizacja harmonogramu remontów kapitalnych nawierzchni ulic miejskich.

Zadanie 7.2 Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.

Cel strategiczny V: Poprawa warunków życia mieszkańców

Zadanie 1.3 Opracowanie zasad i harmonogramu poprawy stanu technicznego
i standardu komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Zadanie 1.4 Humanizacja środowiska mieszkaniowego.

Cel strategiczny VI: Wykorzystanie atrakcyjnego krajobrazowo i ekologicznie otoczenia, a także bliskości Warszawy dla rozwoju ekonomicznego miasta

Zadanie 1.3 Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność miasta ze szczególnym uwzględnieniem XIX – to wiecznej Osady Fabrycznej.

Cel strategiczny VIII: Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju miasta.

Cel operacyjny 2: Poprawa układu przestrzenno-funkcjonalnego Centrum 
wraz z Osadą Fabryczną.

Zadanie 2.1 Opracowanie i przyjęcie kompleksowego programu rewitalizacji Osady Fabrycznej.

Zadanie 2.2 Rozpoczęcie procesu przygotowania terenów w Centrum
do zagospodarowania zgodnie z założeniami planu miejscowego.

Zadanie 2.3 Poprawa estetyki centralnych terenów miasta.

Cel strategiczny IX: Kreowanie pozytywnego wizerunku Żyrardowa wśród społeczeństwa miasta i na zewnątrz.

Cel operacyjny 1: Działania na rzecz budowania poczucia więzi z miastem wśród społeczeństwa Żyrardowa

- Strategią mieszkaniową Żyrardowa

Strategia remontowo – modernizacyjna:

Cel strategiczny A: Podniesienie standardu technicznego gminnych zasobów mieszkaniowych.

Cel strategiczny B: Rewitalizacja zabudowy historycznej.

Cel strategiczny C: Poprawa stanu technicznego budynków należących do osób prawnych i fizycznych.

- Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Żyrardowa

Zadanie Nr 12: Opracowanie i realizacja programu rewitalizacji starej zabudowy miejskiej. W ramach zadania w I etapie zapisano środki na modernizację zabytkowego obiektu resursy.

# VII. PLANOWANE DO WYKONANIA ZADANIA W PODOKR. 2007 – 2013

- Inwestor: Miasto

| kwartał | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| A | Budowa uliczek wokół kościoła pw św Karola Boromeusza |
| A | Przedszkole Nr 10 - winda dla niepełnosprawnych |
| A | Przebudowa ul Strażackiej |
| A | Termomodernizacja hali sportowej gimnazjum Nr 2 |
| A | Przebudowa ul Limanowskiego I etap (ul 1-go Maja – ul Ossowskiego) fragm od ul Ossowskiego do ul Kasztanowej poza obszarem rewitalizacji |
| A | Przebudowa ul Waryńskiego |
| A | Rewaloryzacja zabytkowego Przedszkola Nr 9 |
| A | Centrum Informacji Turystycznej „Industrialne Mazowsze” |
| A | Przebudowa ul Kościuszki (od ul Wyszyńskiego do ul Ossowskiego) |
| B | Przebudowa ul Al Partyzantów i Pl. Piłsudskiego |
| B | Przebudowa ul Okrzei (odc Od rowu burzowego do 1 Maja) |
| C | Przebudowa ul Limanowskiego i etap (od ul Dittricha do ul Żeromskiego) |
| C | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dawnej fabryki wyrobów lnianych w Żyrardowie |
| D | Przebudowa ul Dittricha – I etap |
| D | Przebudowa ul Dittricha – II etap |
| D | Budowa ul Piastowskiej (od ul Żeromskiego do ul Poznańskiej) |
| D | Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul Farbiarskiej związanego z „Rewaloryzacją parku Dittricha” |
| D | Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne |
| D | Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru |
| E | Przebudowa ul Okrzei (odc od Wyspiańskiego do ul Legionów Polskich) |
| E | Remont chodników w ul Mostowej (na odc ul Legionów Polskich do rzeki) |
| G | Remont ulic A Struga i Legionów Polskich w Żyrardowie |
| H | Przebudowa ul Okrzei (odc od Wyspiańskiego do ul 1 Maja) |
| H | Budowa przedszkola ul. Brzóski |
| H | Przebudowa ul 11-go listopada |

Przy wyborze zadań kierowano się następującymi przesłankami:

- zadania wyznaczono na terenach stanowiących własność Miasta oraz pozostałych inwestorów planujących przedsięwzięcia inwestycyjne

- wybór terenów reprezentacyjnych Miasta, które charakteryzują się dużym stopniem degradacji

- wybór terenów reprezentatywnych dla najszerszego zaprezentowania możliwych efektów rewitalizacji

- możliwość przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami

Zadania realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa będą zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, w szczególności 
z polityką równych szans i zatrudnienia.

Działania wspomagające zadania inwestycyjne:

- Opracowanie harmonogramu wykwaterowań i wyburzeń

- Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie porządkowania terenów Osady Fabrycznej

B.

Oprócz wyżej wymienionych zadań realizowane będą, jako wspomagające, następujące działania:

- Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości na terenach obszaru rewitalizowanego

- Szerokie stosowanie ulg podatkowych, zgodnie z:

- zatwierdzonym programem pomocy publicznej dla przedsiębiorców

- uchwałą Rady Miejskiej Żyrardowa o zwolnieniach w podatku
od nieruchomości

- Udzielanie pomocy przedsiębiorcom i osobom chcącym podjąć działalność gospodarczą w ramach działalności Żyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości poprzez:

  - Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

  - Fundusz Wspierania Małej Przedsiębiorczości

  - Fundusz Poręczeń Kredytowych

  - Centrum Informacji Gospodarczej

  - Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy poprzez:

- szkolenia i przekwalifikowania zawodowe

- prace interwencyjne

- staże absolwenckie

- aktywizację zawodową absolwentów

- roboty publiczne

- programy specjalne

# VIII. PLANOWANE DO WYKONANIA ZADANIA W PODOKRESIE

# 2014 - 2020

W tym podokresie realizowane będą pozostałe zadania z pozostałych zespołów.

Prace nad przygotowaniem propozycji projektów z tego podokresu zostaną rozpoczęte równolegle z powstaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Żyrardowa.

# IX. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ

Źródłami finansowania zadań będą:

  - fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

  - budżet miasta

  - budżety wspólnot mieszkaniowych

  - budżety właścicieli nieruchomości

  - budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

  - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundusze strukturalne, których środki mogą być wykorzystane na zadania z zakresu rewitalizacji:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

- Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Programy operacyjne, które zawierają zapisy dotyczące bezpośrednio lub pośrednio rewitalizacji w okresie programowania 2007 – 2013 są to:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

# X. PLAN FINANSOWY

A. Podokres programowania 2007 - 2013

| kwartał | Nazwa zadania | Lata realizacji* | Wysokość kosztów całkowitych w zł. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Budowa uliczek wokół kościoła pw św Karola Boromeusza | 2009 | 437 000 |
| A | Przedszkole Nr 10 - winda dla niepełnosprawnych | 2009 | 455 000 |
| A | Przebudowa ul Strażackiej | 2013 | 350 000 |
| A | Termomodernizacja hali sportowej gimnazjum Nr 2 | 2008-2010 | 460 000 |
| A | Przebudowa ul Limanowskiego I etap (ul 1-go Maja – ul Ossowskiego) fragm od ul Ossowskiego do ul Kasztanowej poza obszarem rewitalizacji | 2009 -2011 | 6 500 000 |
| A | Przebudowa ul Waryńskiego | 2009-2011 | 3 550 000 |
| A | Rewaloryzacja zabytkowego Przedszkola Nr 9 | 2009-2012 | 2 700 000 |
| A | Centrum Informacji Turystycznej „Industrialne Mazowsze” | 2010-2011 | 3 710 000 |
| A | Przebudowa ul Kościuszki (od ul Wyszyńskiego do ul Ossowskiego) | 2011 - 2012 | 2 000 000 |
| B | Przebudowa ul Al Partyzantów i Pl Piłsudskiego | 2008-2010 | 5 600 000 |
| B | Przebudowa ul Okrzei (odc Od rowu burzowego do 1 Maja) | 2009-2010 | 6 600 000 |
| C | Przebudowa ul Limanowskiego i etap (od ul Dittricha do ul Żeromskiego) | 2012 | 950 000 |
| C | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dawnej fabryki wyrobów lnianych w Żyrardowie | 2010-2012 | 8.550.000 |
| D | Przebudowa ul Dittricha – I etap | 2012 | 1 700 000 |
| D | Przebudowa ul Dittricha – II etap | 2013 | 700 000 |
| D | Budowa ul Piastowskiej (od ul Żeromskiego do ul Poznańskiej) | 2008-2009 | 2 000 000 |
| D | Przebudowa układu komunikacyjnegow rejonie ul Farbiarskiej związanego z „Rewaloryzacją parku Dittricha” | 2008-2010 | 1 861 000 |
| D | Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne | 2009-2010 | 16 250 000 |
| D | Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru | 2010-2013 | 18 900 000 |
| E | Przebudowa ul Okrzei (odc od Wyspiańskiego do ul Legionów Polskich) | 2011 | 160 000 |
| E | Remont chodników w ul Mostowej (na odc ul Legionów Polskich do rzeki) | 2011 | 160 000 |
| G | Remont ulic A Struga i Legionów Polskich w Żyrardowie | 2007-2009 | 1 371 777 |
| H | Przebudowa ul Okrzei (odc od Wyspiańskiego do ul 1 Maja | 2007-2009 | 2 300 000 |
| H | Budowa przedszkola ul. Brzóski | 2009-2010 | 4 500 000 |
| H | Przebudowa ul 11-go listopada | 2008-2010 | 3 000 000 |

* data początkowa realizacji oznacza rozpoczęcie prac projektowych projektu

# XI. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW, REZULTATÓW, ODDZIAŁYWANIA

Określa się trzy rodzaje wskaźników monitorowania:

A. Wskaźniki produktu

B. Wskaźniki rezultatu

C. Wskaźniki oddziaływania

A) Do wskaźników produktu należą:

- Liczba zrewaloryzowanych kwartałów Osady Fabrycznej.

- Liczba budynków mieszkalnych poddanych rewitalizacji.

- Liczba zrewaloryzowanych obiektów po-przemysłowych.

- Długość i powierzchnia przebudowanych i wyremontowanych ulic
i chodników.

- Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej.

- Długość zrealizowanej sieci wodociągowej.

- Długość zrealizowanej sieci kanalizacyjnej.

- Długość zrealizowanych sieci cieplnych

- Liczba zamontowanych kamer monitorujących.

- Liczba nowych punktów oświetlenia ulicznego.

- Liczba nieruchomości wystawionych na sprzedaż.

- Liczba przestępstw.

B) Do wskaźników rezultatu należą:

- Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją.

- Nowa powierzchnia usługowa na obszarze rewitalizowanym.

- Nowa powierzchnia przeznaczona na cele społeczne, kulturalne i turystyczne.

- Nowe miejsca parkingowe.

- Nowe miejsca hotelowe.

- Nowe miejsca pracy.

- Wyeliminowane kuchnie i piece węglowe.

C) Do wskaźników oddziaływania należą:

- Liczba mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją.

- Wskaźnik bezrobocia.

- Liczba nowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) powstałych
na obszarze zrewitalizowanym.

- Wzrost liczby turystów odwiedzających miasto.

- Redukcja tzw. niskiej emisji.

# XII.	SYSTEM OKRESOWEGO MONITOROWANIA, OCENY, AKTUALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

## A. Monitorowanie, ocena i aktualizacja

Program rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami.

Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania.

Na system okresowej analizy, monitorowania i aktualizacji składają się:

- zespół koordynacyjny i zespół programowy

- partnerzy:

  - partnerzy indywidualni i zbiorowi (ludność):

- mieszkańcy rewaloryzowanych i modernizowanych budynków

- wspólnoty mieszkaniowe,

- najemcy mieszkań komunalnych,

- właściciele nieruchomości

  - mieszkańcy dzielnicy (samorządy dzielnicowe)

  - mieszkańcy miasta (ogół)

  - przedsiębiorcy

  - partnerzy (organizacje) społeczno-gospodarczy:

    - Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

    - Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa

    - Stowarzyszenie Forum Gospodarcze

    - partnerzy (podmioty) instytucjonalni:

      - spółdzielnie mieszkaniowe

      - Starostwo Powiatowe

      - Powiatowy Urząd Pracy

      - Powiatowa Komenda Policji

- określone informacje:

    - przebieg i kolejność realizacji poszczególnych zadań w określonym przedziale czasu

- określony sposób

    - analiza osiągniętych w danym okresie wskaźników, podczas:

- spotkań zespołu koordynacyjnego – nie rzadziej niż raz na kwartał

- spotkań zespołu programowego – nie rzadziej niż raz na 6-miesięcy

- spotkań zespołu koordynacyjnego z partnerami, według określonego harmonogramu

## B. Komunikacja społeczna

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.

Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom programu:

    - dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji

    - pobudzić ich do wyrażania własnych opinii

    - nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a zespołem koordynacyjnym

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami a zespołem koordynacyjnym w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej w sprawny system.

Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy.

Na system komunikacji społecznej składa się:

        - podmiot inicjujący proces komunikowania się:

          - zespół koordynacyjny

- podmiot odbierający informacje:

- przede wszystkim partnerzy indywidualni i zbiorowi,

- a także pozostali partnerzy

3) określone informacje:

- wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym charakterze, wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji programu

- wiadomości z bieżącej realizacji programu

- wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji

4) określony sposób komunikowania się:

- środki komunikacji społecznej bezpośredniej

- spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw

- spotkania prezydenta (zespół koordynacyjny) z mieszkańcami w czasie przyjęć interesantów

- spotkania prezydenta z mieszkańcami samorządów dzielnic

- przesyłki pocztowe,

- poczta elektroniczna

- rozmowy telefoniczne

  - środki komunikacji społecznej pośredniej

    - relacje z dziennikarzami prasy, radia, telewizji, (informacja prasowa, konferencja, wywiady)

    - ulotki

    - biuletyny

    - informatory

    - wydawnictwa (stałe, cykliczne i okazjonalne)

    - strona internetowa

System wykorzystywać może:

  - dokumentację (uchwały rady, zarządzenia i decyzje prezydenta, ustalenia zespołu koordynacyjnego)

  - wywiad (bieżące informacje o sytuacji)

  - badania sondażowe (określenie grupy badawczej, jej liczebności i struktury; wybranie osób do przeprowadzenia badania; wybranie metody badania; samo poinformowanie mieszkańców o zamiarze badania, aby znali potrzebę i celowość badania)

  - wywiad kwestionariuszowy,

  - wywiad telefoniczny,

  - ankieta wypełniana przez respondenta

Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej strony od zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji.

# XIII. OCZEKIWANE EFEKTY

Realizacja programu rewitalizacji przyczyni się do:

  - zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochrona konserwatorską

  - podwyższenia standardu zasobów mieszkaniowych

  - ożywienia terenów po-przemysłowych centrali i wykończalni byłych zakładów lniarskich

  - wprowadzenia dodatkowych funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy

  - poprawy estetyki przestrzeni miejskiej

  - wzmocnienia identyfikacji mieszkańców z Miastem oraz ich integracji

  - poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców i gości

  - poprawa stanu środowiska kulturowego Miasta

  - poprawa stanu środowiska naturalnego Miasta

Realizacja programu rewitalizacji miasta przyczyni się do zintegrowanego rozwoju społeczno - gospodarczo - przestrzennego Żyrardowa.

- Załącznik 1.

- Realizacja zadań w ramach LPR w pierwszym podokresie programowania 
(2004-2006) oraz częściowej realizacji drugiego podokresu programowania (w latach 2007-2008)

- Raport dotyczący realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardów został wykonany dwuetapowo:

- Wykonanie zadań zaplanowanych pod względem merytoryczno-finansowym

- Sprawdzenie i wskazania wartości wskaźników określonych w LPR – dane dotyczące wartości wskaźników zostaną doprecyzowane na kolejnym spotkaniu zespołu koordynacyjnego i zespołu programowego. Należy ustalić początkowe wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

- A. Podokres programowania 2004 - 2006

| L.p. | ### Nazwa zadania | Stan realizacji (2009 r.) | Przewidywany koszt realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 5. |
| 1. | Rewaloryzacja obiektów resursy i kręgielni | Wykonane przyłącze centralnego ogrzewania. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Maz. Kwota projektu – 14.842.102,39 zł. | 5.600.000 |
| 2. | Rewaloryzacja Parku Dittricha | Zadanie zrealizowane (I, II i III etap) Kwota projektu - 5 860 281,70 zł. | 1.210.000 |
| 3. | Rewaloryzacja kwartału zabudowy mieszkaniowej A19-1u | Zadanie niezrealizowane | 9.640.000 |
| 4. | Przebudowa ul. Łukasińskiego | Zadanie zrealizowane. Kwota projektu - 793 817,01 zł. | 720.000 |
| 5. | Budowa kolektora deszczowego w miejsce rowu burzowego Nr 51 | Zadanie realizowane przez PGK w ramach Funduszu Spójności. Miasto Żyrardów wnosi swój udział finansowy. | 7.930.000 |
| 6. | Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7 | Zadanie zrealizowane. Kwota projektu - 1 821 767,01 zł. | 1.000.000 |
| 7. | Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 6 | Zadanie zrealizowane. Kwota projektu - 2 031 824,53 zł. | 1.000.000 |
| 8. | Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 4 | Zadanie zrealizowane. Kwota projektu - 2 703 008,34 zł. | 1.000.000 |
| 9. | Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej | Zadanie niezrealizowane. | 600.000 |
| 10. | Remont obiektu mieszkalno-usługowego przy ul. 1-go Maja 25 | Zadanie niezrealizowane. | 1.500.000 |
| 11. | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta | Zadanie zrealizowane. W zakresie projektu ze ZPORR - 166 352,60 zł. | 540.000 |
| 12. | Adaptacja obiektu po-przemysłowego na terenie centrali | Zadanie niezrealizowane. | 1.300.000 |
| 13. | Adaptacja obiektu po-przemysłowego przy ul. Okrzei 51b na cele hotelowo-rotacyjne i usługowe | Zadanie zrealizowane. Obiekt został przystosowany na cele mieszkalno-usługowe. | 1.000.000 |
| 14. | Remont ulicy POW | Zadanie zrealizowane. Kwota projektu - 492 422,45 zł. | 300.000 |
| 15. | Przebudowa dróg i infrastruktury technicznej na terenie centrali | Zadanie niezrealizowane. | 1.000.000 |
| 16. | Przebudowa ul. Legionów Polskich i ul. Struga, na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Słonecznej | Zadanie w trakcie realizacji z środków Urzędu Miasta Żyrardowa. | 720.000 |
| 17. | Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej (od ul. POW do ul. 11 Listopada) | Zadanie niezrealizowane. | 800.000 |
| 18. | Przebudowa ulicy Ściegiennego | Zadanie niezrealizowane. | 200.000 |
| 19. | Przebudowa ul. Narutowicza | Zadanie niezrealizowane. | 800.000 |

- B. Podokres programowania 2007 - 2013

| Nazwa zadania | Stan realizacji (2009 r.) | Przewidywany koszt realizacji |
| --- | --- | --- |
| Rewaloryzacja przedszkola nr 9 ###### A20-1u | Realizacja 2009-2010. Planowana kwota projektu - 7.983.749,95 zł. | 4.000.000 |
| Przebudowa ul. Waryńskiego ###### A23-4u | Realizacja 2009-2011 W 2009 r. –opracowanie dokumentacji technicznej | 1.300.000 |
| Budowa ul. Farbiarskiej, z mostem na rzece Pisi ###### D9-1p | Zadanie realizowane. | 1.000.000 |
| Przebudowa ul. Okrzei B8-1p | Realizacja zadania 2009-2011. Przewidywana kwota projektu-11.233.516 zł. | 2.000.000 |

Załącznik 3.

Zadania realizowane przez innych inwestorów:

| Nazwa Zespołu | Nazwa zadania | Lata realizacji |
| --- | --- | --- |
| A | A.1. Adaptacja byłego budynku szpitalnego na przychodnię zdrowia (Waryńskiego 15) | 2009-2013 |
|  | A.2. Adaptacja budynku przy ul. Waryńskiego 19 na hotel z gabinetami odnowy biologicznej | 2009-2013 |
|  | A.3. Termomodernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej | 2009-2013 |
|  | A.4. Termomodernizacja Domu Opieki Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych | 2009-2013 |
|  | A.5. Remont budynków w obrębie „zabytkowej osady fabrycznej” (Narutowicza 32, 34, 36, Limanowskiego 33b, Prymasa Wyszyńskiego 7, 11, 6, Kościelna 5, 13, Kościuszki 43) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynków | 2009-2013 |
|  | A.6. Prace konserwatorskie i remontowe kościoła p.w. Św. Karola Boromeusza II etap | 2009-2013 |
|  | A.7. Remont kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia i domu parafialnego | 2009-2013 |
|  | A.8. Renowacja budynku przy ul. 1-go Maja 68 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 2009-2013 |
|  | A.9. Modernizacja budynku przy ul. Waryńskiego 9, 21, 25, 46, 48, 50 | 2009-2013 |
|  | A.10. Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 12 | 2009-2013 |
|  | A.11. Modernizacja budynku przy ul. Strażacka 3 | 2009-2013 |
|  | A.12. Modernizacja budynku przy ul. Narutowicza 40, 42 | 2009-2013 |
|  | A.13. Renowacja budynku przy ul. Limanowskiego 12 H, 12 G, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 34 | 2009-2013 |
|  | A.14. Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18, 20, 26, 29, 30 | 2009-2013 |
|  | A.15. Renowacja budynku przy ul. Kościelna 6, 9 | 2009-2013 |
|  | A.16. Remont budynku przy ul. Mireckiego 54 bl. 1, 2, Mireckiego 58 bl. 4, 5, 6, Mireckiego 60 bl. 1, 2, Mireckiego 53 | 2009-2013 |
| B | B.1. Termomodernizacja budynku przy ul. Mireckiego 97 | 2009-2013 |
|  | B.2. Remont budynków (Sienkiewicz 1a, 1b, 3, 6, 13, 18) | 2009-2013 |
|  | B.3. Remont budynku przy ul. Mireckiego 103 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 2009-2013 |
|  | B.4. Remont budynku przy ul Narutowicza 14/18 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 2009-2013 |
|  | B.5. Budowa budynku przy ul. Mielczarskiego 8 | 2009-2013 |
|  | B.6. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Dekerta 15 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku | 2009-2013 |
|  | B.7. zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Narutowicza 2 i 4 oraz 16-go Stycznia 22 | 2009-2013 |
|  | B.8. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Łukasińskiego 1 | 2009-2013 |
|  | B.9. Renowacja wspólnych części budynków: Mielczarskiego 19/23, Mielczarskiego 11, Łukasińskiego 1, Dekerta 15. | 2009-2013 |
|  | B.10. Termomodernizacja budynku przy ul. Narutowicza 8/14 | 2009-2013 |
|  | B.11. Renowacja fasady elewacji budynku przy ul. Łukasińskiego 9/13 | 2009-2013 |
|  | B.12. Remont elewacji, instalacji elektrycznej oraz klatek schodowych w budynku przy ul. P.O.W. 12b | 2009-2013 |
|  | B.13. Modernizacja budynku przy ul. POW 4 | 2009-2013 |
|  | B.14. Renowacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2, 6 | 2009-2013 |
|  | B.15. Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 5, 47 | 2009-2013 |
|  | B.16. Remont budynku przy ul. Bankowej 5 | 2009-2013 |
|  | B.17. Modernizacja budynku przy ul. Dekerta 2 B, 12, 18 | 2009-2013 |
|  | B.18. Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. 1-go Maja 25 | 2009-2013 |
|  | B. 190. Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 31, 43 | 2009-2013 |
| C | C.1. Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 2009-2013 |
|  | C.2. Odrestaurowanie zabytkowego budynku Pałacyk Tyrolski - zakończenie | 2009 |
|  | C.3. Adaptacja na cele mieszkalne budynku pofabrycznego przy ul. Lniarskiej 3 | 2009-2013 |
|  | C.4. Termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 41 | 2009-2013 |
|  | C.5. Rozbiórka starej kotłowni „BABCOK” i budowa w jej miejsce budynku o funkcjach usługowo-mieszkalnych z podziemnymi garażami z wykonaniem ciągu pieszego w kierunku stawu | 2009-2013 |
|  | C.6. Remont budynku przy ul. Limanowskiego 43 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 2009-2013 |
|  | C.7. wymiana okien w hali sportowej przy ul. Chopina | 2009-2013 |
|  | C.8. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego etap III i IV | 2009-2013 |
|  | C.9. Przebudowa budynku Nowej Przędzalni przy ul. Hiellego na Lofty de Girarda oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej | 2009-2013 |
|  | C.10. Przebudowa zakładu produkcyjnego ARABESCO przy ul. Nowy Świat na wielopoziomowy garaż z ogrodem na dachu | 2009-2013 |
|  | C.11. Przebudowa Starej Przędzalni przy Małym Rynku 6 na usługi. | 2009-2013 |
|  | C.12. Przebudowa pończoszarni „Stella” przy ul. Limanowskiego 47 na Stella Lofts & Apartents | 2009-2013 |
|  | C.13. Renowacja budynku przy ul. Chopina 2, 8, | 2009-2013 |
|  | C.14 Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Chopina 13 | 2009-2013 |
|  | C.15. Remont budynku przy ul. 1-go Maja 59 | 2009-2013 |
| D | D.1. Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 12 wraz z zagospodarowaniem terenu | 2009-2013 |
|  | D.2. Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 8 | 2009-2013 |
|  | D.3. Remont i rozbudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Limanowskiego 42 | 2009-2013 |
|  | D.4. Renowacja budynku przy ul. Sławińskiego 6 - adaptacja | 2009-2013 |
|  | D.5. Remont budynku Urzędu Skarbowego przy ul. 1-go maja 49a wraz z urządzeniem terenu przyległego | 2009-2013 |
|  | D.6. Wymiana ogrodzenia budynku parafialnego przy ul. Żeromskiego 7 | 2009-2013 |
|  | D.7. Przebudowa obiektu basenu odkrytego | 2009-2013 |
|  | D.8. Renowacja stadionu piłkarskiego przy ul. Piastowskiej, budowa budynku zaplecza, przebudowa sieci infrastruktury technicznej | 2009-2013 |
|  | D.9. Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2, 3, 4, 5, 10, 11 | 2009-2013 |
|  | D.10. Modernizacja budynku przy ul. Farbiarskiej 1, 2 | 2009-2013 |
|  | D.11. Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 2, 3, 4, 5, 8 | 2009-2013 |
|  | D.12. Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 55 | 2009-2013 |
|  | D.13. Renowacja budynku przy ul. Sławińskiego 2, 3, 4 | 2009-2013 |
|  | D.14. Remont budynku przy ul. Dittricha 3 | 2009-2013 |
| E | E.1. budowa „soft loftów” przy ul. Wyspiańskiego 6-8 wraz zagospodarowanie działki na cele mieszkaniowe z częścią usługową, jednopoziomowym garażem podziemnym, remont i przebudowa infrastruktury technicznej, otwarcie dostępu do Górnego Stawu | 2009-2013 |
|  | E.2. Modernizacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 5 | 2009-2013 |
|  | E.3. Remont budynku przy ul. Wyspiańskiego 5 of. | 2009-2013 |
| F | F.1. Przebudowa budynków produkcyjnych Fabryki Wyrobów Lnianych przy ul. 1-go maja 63d na hotel, muzeum lnu, sklep, centrum szkoleniowe oraz modernizacja części produkcyjnej | 2009-2013 |
|  | F.2. zagospodarowanie OWI i budynki garażowe przy ul. Dittricha 10j na cele usługowo- mieszkalne, remont infrastruktury technicznej, uporządkowanie przestrzeni publicznej | 2009-2013 |
|  | F.3. Adaptacja hali szedowej przy ul. Dittricha 10i na cele mieszkalne z usługowe, remont infrastruktury, uporządkowanie przestrzeni publicznej | 2009-2013 |
|  | F.4. Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przy ul. 1-go maja 61b – etap II | 2009-2013 |
| G | G.1. Modernizacja instalacji w budynku przy ul. Wittenberga10, odnowienie terenów zieleni, wymiana chodnika przed budynkiem | 2009-2013 |
|  | G.2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Legionów polskich 54/56 | 2009-2013 |
|  | G.3. Termomodernizacja budynków (ocieplenie ścian) wielorodzinnych przy ul. Szarych Szeregów 2b, 4b, Legionów Polskich 76, 63, 65, Struga 1, 4 oraz Wittenberga 1 | 2009-2013 |
|  | G.4. Termomodernizacja budynków (wymiana instalacji c. o.) przy ul szarych szeregów 2b, 4b, Legionów Polskich 63, 65 oraz Wittenberga 8 | 2009-2013 |
|  | G.5. Zagospodarowanie terenu między blokami mieszkalnymi przy ul. Szarych szeregów 2b, 4b, Struga 1 i 3 | 2009-2013 |
|  | G.6. Remont budynku przy ul. Wittenberga 9 wraz z zagospodarowaniem terenu. | 2009-2013 |
|  | G.7. Modernizacja budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 | 2009-2013 |
|  | G.8. Renowacja budynku przy ul. Słonecznej 2, 4 | 2009-2013 |
|  | G.9. Modernizacja budynku przy ul. Wittenberga 4 | 2009-2013 |
|  | G.10. Remont budynku przy ul. Limanowskiego 56 | 2009-2013 |
|  | G.11. Modernizacja budynku przy ul. Konarskiego 6 | 2009-2013 |
|  | G.12. Modernizacja budynku przy ul. Legionów Polskich 71, 72 | 2009-2013 |
| H | H.1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sowińskiego 15 i 17 | 2009-2013 |
|  | H.2. Renowacja wejść do budynków i fasad budynków przy ul. 11-go Listopada 21, 23, 25 | 2009-2013 |
|  | H.3. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 19, 21, 23/25, Skłodowskiej 18/20, 22/24 | 2009-2013 |
|  | H.4. Termomodernizacja (wymiana instalacji c.o.) w budynku przy ul. Sikorskiego 19, 21, 23/25 oraz Skłodowskiej 18/20. | 2009-2013 |
|  | H.5. Rozbiórka budynku NZOP przy ul. Wyspiańskiego 6 | 2009 |
| I | I.1. Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 84/Jasna 9 | 2009-2013 |
|  | I.2. Renowacja budynku przy ul. 1-go Maja 82, 84, 94 | 2009-2013 |
|  | I.3. Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 39, 42, 48 | 2009-2013 |
|  | I.4. Remont budynku przy ul. Kilińskiego 44/Jasna 5 | 2009-2013 |
|  | I.5. Modernizacja budynku przy ul. Leszno 23 | 2009-2013 |
|  | I.6. Renowacja budynku przy ul. Jasnej 2 | 2009-2013 |

Definicja zgodna ze Szczegółowym Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Załącznik 6. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (wersja z 24 marca 2009 r.)